## Hoja1
Proyecto de Analisis y Diseño 2024 Duracion de las actividades
Fase | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
Analisis del sistema
1. Definicion del problema | Week 1: Definicion del Problema
2. Recopilacion de informacion | Week 1: Recopilacion de Información; Week 2: Recopilacion de Información
3. Analisis de informacion | Week 1: Analisis de los Requisitos; Week 2: Analisis de los Requisitos
4. Modelado del sistema | Week 2: Modelado del Sistemas; Week 3: Modelado del Sistemas
5. Documentacion de requisitos | Week 2: Documentación de los Requisistos; Week 3: Documentación de los Requisistos
6. Analisis de viabilidad | Week 3: Analisis de Viabilidad
Diseño del Sistemas
7. Diseño de la arquitectura | Week 3: Diseño de la Arquitectura; Week 4: Diseño de la Arquitectura
8. Diseño de interfaces | Week 2: Diseños de Interfaces; Week 3: Diseños de Interfaces; Week 4: Diseños de Interfaces; Week 5: Diseños de Interfaces; Week 6: Diseños de Interfaces
9. Diseño de datos | Week 3: Diseños de Datos; Week 4: Diseño de Datos
10. Documentacion del diseño | Week 5: Diseño de la documentacion; Week 6: Diseño de la documentacion
Desarrollo del Software
11. Programacion del Software | Week 6: Programación; Week 7: Programación; Week 8: Programación; Week 9: Programación; Week 10: Programación
12. Pruebas | Week 10: Pruebas; Week 11: Pruebas; Week 12: Pruebas
13. Debbuging | Week 11: Debugging; Week 12: Debugging; Week 13: Debugging
14. Ajustes Finales | Week 12: Ajustes Finales; Week 13: Ajustes Finales; Week 14: Ajustes Finales